|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |   **ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE II**  **REPORTE DE AVANCE** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **PROYECTO: C.A.M.E. 1** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| **FASE** | | **ITERACIÓN** | | | | | **NUM. DE REPORTE** | | | **FECHA INICIO** | | **FECHA FIN** |  |
| Elaboración | | 1 | | | | | 2 | | | Lun 24/02/2013 | | Dom 03/03/2013 |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| **1. Logros del período Evaluado** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| ***Actividades del plan de trabajo*** | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Avance logrado | | | Comentarios | | | | | |
| Análisis de Arquitectura | | | | 100% | 90% | | | Revisión de detalles con asesor | | | | | |
| Prototipo de Arquitectura | | | | 100% | 90% | | | Se elaboraron los elementos principales para el diseño de la arquitectura | | | | | |
| Detallado de administración de rutinas | | | | 100% | 50% | | | falta de flujos alternos | | | | | |
| Detallado de administración de alumnos | | | | 100% | 100% | | |  | | | | | |
| Detallado de administración de grupos | | | | 100% | 100% | | |  | | | | | |
| Detallado de administración de diagnósticos | | | | 100% | 100% | | |  | | | | | |
| Revisar lista de riesgos | | | | 100% | 100% | | |  | | | | | |
| Diseño Arquitectónico | | | | 100% | 50% | | | Avance en elementos de diseño. Se necesita del prototipo terminado | | | | | |
| Diseño de Subsistema-Administración de Alumnos | | | | 75% | 50% | | | Se avanzó en el diseño. Falta de análisis con asesor | | | | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Grupos | | | | 75% | 0% | | | Falta de análisis con asesor | | | | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Diagnósticos | | | | 75% | 0% | | | Falta de análisis con asesor | | | | | |
| Diseño de Base de Datos | | | | 100% | 100% | | |  | | | | | |
| Diagrama de clases | | | | 100% | 75% | | | Falta de subsistemas de negocios y presentación | | | | | |
| Modelo dominio | | | | 100% | 100% | | |  | | | | | |
| Lista de riesgos | | | | 100% | 100% | | | Análisis de riesgos más detallados de acuerdo a la construcción y los recursos utilizados | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Logros para el próximo período de revisión (Lun 4/03/2013 a Dom 10/03/2013)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Actividades del plan de trabajo | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Comentarios | | | | | | | | |
| Análisis de Arquitectura | | | | 100% |  | | | | | | | | |
| Prototipo de Arquitectura | | | | 100% |  | | | | | | | | |
| Detallado de administración de rutinas | | | | 100% |  | | | | | | | | |
| Diseño Arquitectónico | | | | 100% |  | | | | | | | | |
| Diseño de Subsistema-Administración de Alumnos | | | | 100% |  | | | | | | | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Grupos | | | | 100% |  | | | | | | | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Diagnósticos | | | | 100% |  | | | | | | | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Rutinas | | | | 100% |  | | | | | | | | |
| Diagrama de clases | | | | 100% |  | | | | | | | | |
| Estructurar el modelo de Implementación | | | | 50% |  | | | | | | | | |
| Plan de Integración de Sistema | | | | 70% |  | | | | | | | | |
| Plan de Integración de Subsistemas | | | | 70% |  | | | | | | | | |
| Implementar Componente Administración Alumnos | | | | 30% |  | | | | | | | | |
| Implementar Componente Administración Diagnósticos | | | | 30% |  | | | | | | | | |
| Implementar Componente Administración Grupos | | | | 30% |  | | | | | | | | |
| Implementar Componente Administración Rutinas | | | | 30% |  | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| **3. Avance General de los Entregables** | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ***Resumen Ejecutivo*** | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Entregables | | | % de Avance Planeado | | | % de Avance real en el Periodo | | | % de Avance real acumulado | |  | | |
| Prototipo de Arquitectura | | | 100% | | | 10% | | | 100% | |  | | |
| Detallado de administración de rutinas | | | 100% | | | 50% | | | 100% | |  | | |
| Diseño Arquitectónico | | | 100% | | | 50% | | | 100% | |  | | |
| Diseño de Subsistema-Administración de Alumnos | | | 100% | | | 50% | | | 100% | |  | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Grupos | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Diagnósticos | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Rutinas | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Diagrama de clases | | | 100% | | | 25% | | | 100% | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Firma | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Selene Morales Cornejo | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |