|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |   **ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE II**  **REPORTE DE AVANCE** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **PROYECTO: C.A.M.E. 1** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | |  |
| **FASE** | | **ITERACIÓN** | | | | | **NUM. DE REPORTE** | | | | **FECHA INICIO** | | **FECHA FIN** |  |
| Elaboración | | 1 | | | | | 3 | | | | Lun 4/03/2013 | | Dom 10/03/2013 |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | |  |
| **1. Logros del período Evaluado** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |
| ***Actividades del plan de trabajo*** | | | |  |  | | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Avance logrado | | | | Comentarios | | | | | |
| Análisis de Arquitectura | | | | 100% | 100% | | | |  | | | | | |
| Prototipo de Arquitectura | | | | 100% | 50% | | | | Falta agregar pantallas uml. | | | | | |
| Detallado de administración de rutinas | | | | 100% | 100% | | | |  | | | | | |
| Diseño Arquitectónico | | | | 100% | 50% | | | | Revisión de diseño con asesor | | | | | |
| Diseño de Subsistema-Administración de Alumnos | | | | 100% | 80% | | | | Revisión con asesor | | | | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Grupos | | | | 100% | 50% | | | |  | | | | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Diagnósticos | | | | 100% | 50% | | | | Revisión con asesor | | | | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Rutinas | | | | 100% | 50% | | | | Revisión con asesor | | | | | |
| Diagrama de clases | | | | 100% | 100% | | | | Revisión con asesor | | | | | |
| Estructurar el modelo de Implementación | | | | 50% | 40% | | | | El diseño del caso de uso priorizado aún no están terminado | | | | | |
| Plan de Integración de Sistema | | | | 70% | 0% | | | |  | | | | | |
| Plan de Integración de Subsistemas | | | | 70% | 0% | | | |  | | | | | |
| Implementar Componente Administración Alumnos | | | | 30% | 10% | | | | No está terminado el diseño de los casos de uso relacionados al caso de uso priorizado | | | | | |
| Implementar Componente Administración Diagnósticos | | | | 30% | 10% | | | | No está terminado el diseño | | | | | |
| Implementar Componente Administración Grupos | | | | 30% | 10% | | | | No está terminado el diseño | | | | | |
| Implementar Componente Administración Rutinas | | | | 30% | 10% | | | | No está terminado el diseño | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Logros para el próximo período de revisión (Lun 11/03/2013 a Dom 17/03/2013)** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |
| Actividades del plan de trabajo | | | |  |  | | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Comentarios | | | | | | | | | |
| Diseño de Subsistema-Administración de Alumnos | | | | 100% |  | | | | | | | | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Grupos | | | | 100% |  | | | | | | | | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Diagnósticos | | | | 100% |  | | | | | | | | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Rutinas | | | | 100% |  | | | | | | | | | |
| Estructurar el modelo de Implementación | | | | 100% |  | | | | | | | | | |
| Prototipo de Arquitectura | | | | 100% |  | | | | | | | | | |
| Diseño Arquitectónico | | | | 100% |  | | | | | | | | | |
| Implementar Componente Administración Alumnos | | | | 40% | Depende del desarrollo de los otros 3 casos de uso. | | | | | | | | | |
| Implementar Componente Administración Diagnósticos | | | | 50% |  | | | | | | | | | |
| Implementar Componente Administración Grupos | | | | 50% |  | | | | | | | | | |
| Implementar Componente Administración Rutinas | | | | 50% |  | | | | | | | | | |
| Plan de Integración de Sistema | | | | 70% |  | | | | | | | | | |
| Plan de Integración de Subsistemas | | | | 70% |  | | | | | | | | | |
| Corregir errores | | | | 50% | Dentro del plan de trabajo se asignaron 2 semanas para la corrección de errores y de margen de tiempo | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |
| **3. Avance General de los Entregables** | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ***Resumen Ejecutivo*** | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
| Entregables | | | % de Avance Planeado | | | % de Avance real en el Periodo | | | | % de Avance real acumulado | |  | | |
| Prototipo de Arquitectura | | | 100% | | | 50% | | | | 50% | |  | | |
| Diseño de Subsistema-Administración de Alumnos | | | 100% | | | 20% | | | | 80% | |  | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Grupos | | | 100% | | | 50% | | | | 50% | |  | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Diagnósticos | | | 100% | | | 50% | | | | 50% | |  | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Rutinas | | | 100% | | | 50% | | | | 50% | |  | | |
| Estructurar el modelo de Implementación | | | 100% | | | 60% | | | | 40% | |  | | |
| Diseño Arquitectónico | | | 100% | | | 50% | | | | 50% | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
| Firma | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
| Selene Morales Cornejo | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |