## Diagnosticos
ID | Estado | Descripcion | Prioridad | Esfuerzo | Informacion | Accion
DI-0001 | Abierto | El sistema debe de guardar todos los datos al momento de presionar el boton guardar | Alta | 90 min | El sistema debe de guardar todos los datos al momento de presionar el boton guardar, no conforme se vaya avanzando en el flujo basico | Todos
[7 empty] | Abierto | Ver
[7 empty] | Cerrado | Agregar
[7 empty] | Arreglado | Actualizar
Eliminar
[7 empty] | Alta | Todos
Media
Baja

## Rutinas
ID | Estado | Descripcion | Prioridad | Esfuerzo | Informacion | Accion
RU-0001 | Abierto | Poner INEDITABLES las etiquetas de actividades y lugar | Baja | 15 Min | Los campos deben de ser ineditables
RU-0002 | Abierto | Se debe de guardar toda la informacion al momento de presionar el boton guardar | Alta | 3 hrs | Se deben de guardar todos los datos al momento de presionar el boton Guardar
RU-0003 | Abierto | El boton volver a menu no causa ningun efecto | Alta | 20 min | al presionar el boton volver, se debe de volver a la pantalla principal de alumnos
RU-0004 | Abierto | Controlar los eventos de los campos de texto | Alta | 1 hr | Cada campo de texto desencadena un evento cada vez que el contenido cambia
RU-0005 | Abierto | No se estan guardando los ejercicios | Alta | 2 hrs | se deben de guardar los ejercicios junto con los demas datos de la pantalla
RU-0006 | Abierto | No se pueden asignar mas de un programa a la rutina | Alta | 2 hrs | una rutina es capaz de tener ligados uno o mas programas a la vez
Abierto
Cerrado
Arreglado
Alta
Media
Baja
Ver
Agregar
Actualizar
Eliminar
Todos

## Alumnos
ID | Estado | Descripcion | Prioridad | Esfuerzo | Informacion | Accion
AL-0001 | Abierto | En cada canvas (CRUD), al momento de llenar el un campo especial, debe de informar si existe algun otro con la misma informacion | Alta | 1 hr | Mostrar un mensaje diciendo que el objeto con la propiedad especifica ya existe | Todos
AL-0002 | Abierto | Al momento de actualizar un medicamento, se debe de eliminar de cada uno de sus componentes relacionados | Alta | 1 hr | Cada componente relacionado con un objeto del alumno debe actualizarse si recibe cambio alguno | Todos
AL-0003 | Abierto | La matricula debe de validarse | Media | 1 hr | el campo de matricula debe de validarse | Todos
AL-0004 | Abierto | Los numero de telefono deben de ser validados | Media | 1 hr | Cada numero de telefono debe de validarse | Todos
AL-0005 | Abierto | Al eliminar el tutor, no se limpia el campo de nombre | Alta | 10 min | el boton eliminar tutor no limpia el campo de texto correspondiente al nombre del tutor | Todos
AL-0006 | Abierto | Al momento de actualizar un medicamento, no se elimina de la lista | Alta | 10 min | Se debe de elimiar de la lista de medicamentos | Todos
AL-0007 | Abierto | No actualiza alergias | Alta | 30 hr | No esta actualizando las alergias | Todos
AL-0008 | Abierto
[7 empty] | Abierto | Alta | Ver
[7 empty] | Cerrado | Media | Agregar
[7 empty] | Arreglado | Baja | Actualizar
Eliminar
Todos

## Grupos
ID | Estado | Descripcion | Prioridad | Esfuerzo | Informacion | Accion
GR-0001 | Abierto | Botones y etiquetas estan movidas de lugar | Alta | 30 min | Los componentes no estan alineados
GR-0002 | Abierto | Eliminar los botones de actualizar y eliminar maestro | Alta | 30 min | Los botones no deben de estar en la pantalla
GR-0003 | Abierto | No se debe de asignar mas un grupo a un maestro | Alta | 1 hr | Logica de negocios
GR-0004 | Abierto | No respeta la capacidad de los grupos al agregar un alumno | Alta | 1 hr | Logica de negocios
GR-0005 | Abierto | No agrega alumnos sin grupo | Alta | 30 min | Puede ser el modelo o la definicion de las propiedades en la BD
GR-0006 | Abierto | no elimina el grupo de la BD y de la lista | Alta | 30 min | El sistema debe de eliminar el grupo de la base de datos y de la lista
GR-0007 | Abierto | La tabla aparece vacia con los botones habilitados | Alta | 30 min | el sistema debe de deshabilitar los botones si no tiene grupos agregados
Abierto
Cerrado
Arreglado
Alta
Media
Baja
Ver
Agregar
Actualizar
Eliminar
Todos

## Genera
ID | Estado | Descripcion | Prioridad | Esfuerzo | Informacion | Accion
[7 empty] | Ver | Alta | Abierto
[7 empty] | Agregar | Media | Cerrado
[7 empty] | Actualizar | Baja | Arreglado
Eliminar
Todos