## Slide 1: Estatuto de Proyecto: CAME
Alberto Rubalcaba
Jesús Cornejo
Rodolfo González
Selene Morales

## Slide 2: Antecedentes
C.A.M.E. (Centro de Atención Múltiple Estatal) # 1, una escuela, preescolar en la mayoría de los casos, para niños con necesidades especiales, contando desde hace mas de 25 años, para que personas con estas necesidades puedan integrarse a la sociedad y al mismo tiempo, a la educación regular.
El sistema que usa el plantel actualmente, en su mayoría, es procesado manualmente, comenzando con la misma administración de todo producto manejado dentro del plantel, seguido de la administración del alumno, de la cual deben de consultar información individualmente por medio de la pagina de la SEC. La documentación entregada por cada maestro, en el cual reporta el crecimiento y desarrollo del niño, es manual y se almacena dentro de carpetas físicas. Cada reporte es llenado a mano y mandado a la secretaria de educación.

## Slide 3: Objetivo
Desarrollar un sistema de información que maneje la existencia de cada producto en el plantel, así mismo, la administración de los documentos de cada profesor, y la administración de cada alumno y maestro dentro del plantel.
Metas
Desarrollo de la arquitectura base de la aplicación.
Consulta rápida de cada maestro y alumno dentro del plantel.
Organización completa sobre la documentación entregada por los profesores en cuanto al desarrollo del alumno.
Generación de reportes personalizados por el administrador del sistema.

## Slide 4: Beneficios
El sistema brindara la posibilidad de crear reportes personalizados de cada una de las áreas dentro del plantel.
Se obtendrá la posibilidad de consultar información referente a todos los artículos dentro del plantel.
Se podrá mantener una organización optima para toda la documentación de los alumnos y los maestros.
La organización por medio de fechas de todo documento referente al aprendizaje y desarrollo del alumno entregado por el profesor cada determinado tiempo.
Mantener una organización de los usuarios con derecho a usar el sistema.

## Slide 5: Ruta Metodológica
El proceso unificado de desarrollo de software propone cuatro fases:
Inicio
Elaboración
Construcción
Transición
Tiempo
Acuerdo en
el Alcance
Objetivos del
Proyecto
Arquitectura
Base
Arquitectura
Madurez
Aceptable
Producto
Capacidad
Operacional
Aceptación
por el Cliente
Liberación
del Producto
Milestone

## Slide 6: Casos de Uso - Citas Web
Iniciar Sesión.
El sistema le permitirá al usuario iniciar sesión dentro del mismo por medio de sus credenciales.
Administración de Usuarios.
Caso de uso con la única funcionalidad de brindarle control total sobre los usuarios dentro del sistema al administrador del mismo. Otorgándole la posibilidad de cambiar cada una de las propiedades del usuario mismo.
Administración de Productos.
Caso de uso referente a la administración de todo producto dentro del plantel, dividiéndolo en dos: Productos con activo y sin activo presente.

## Slide 7: Casos de Uso - Citas Web
Administración de Alumnos.
Caso de uso referente a la administración de cada alumno dentro del plantel, junto con la documentación entregada por cada uno de ellos.
Administración de Documentos.
Este caso de uso permite al usuario capturar los datos de la documentación entregada por el maestro, referente al desarrollo de cada uno de sus alumnos.
Administración de Grupos.
Caso de uso referente a toda administración y consulta de cada grupo en el que puede estar un alumno

## Slide 8: Casos de Uso - Citas Web
Administración de Maestros.
Caso de uso referente a toda administración y consulta de cada maestro dentro del plantel junto con toda su documentación personal.
Administración de Diagnósticos.
Caso de uso referente a toda administración y consulta de cada diagnostico que puede ser o tener un alumno
Administracion de rutinas.

## Slide 9: Entregables
Plan de Desarrollo de Software
Manual de Instalación
Material de Apoyo para el Usuario Final
Producto Terminado

## Slide 10: Restricciones
El Hardware para la habilitación de la solución es responsabilidad del Cliente.
El equipo hará la entrega del Software y la instalación del mismo.

## Slide 11: Plan de Trabajo
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
Proyecto C.A.M.E | 160 días | lun 14/01/13 | vie 23/08/13
Fase de inicio | 20 días | lun 14/01/13 | vie 08/02/13
Iteracion 1 - Modelado de Negocios | 20 días | lun 14/01/13 | vie 08/02/13
Hito - Revisión de Contrato | 0 días | vie 08/02/13 | vie 08/02/13
Fase de Elaboracion | 45 días | lun 11/02/13 | vie 12/04/13
Iteracion 1 - Desarrollo de Arquitectura | 45 días | lun 11/02/13 | vie 12/04/13
Hito - Prueba de Arquitectura | 0 días | vie 12/04/13 | vie 12/04/13
Fase de Construccion | 75 días | lun 15/04/13 | vie 26/07/13
Iteracion 1 - Desarrollo y Pruebas | 25 días | lun 15/04/13 | vie 17/05/13
Hito Iteracion 1 - resultados | 0 días | vie 17/05/13 | vie 17/05/13
Iteracion 2 -Desarrollo | 25 días | lun 20/05/13 | vie 21/06/13
Hito Iteracion 2 - Pruebas completas | 0 días | vie 21/06/13 | vie 21/06/13
Iteracion 3 -Desarrollo | 25 días | lun 24/06/13 | vie 26/07/13
Hito Iteracion 3 - Pruebas completas | 0 días | vie 26/07/13 | vie 26/07/13
Fase de Entrega | 20 días | lun 29/07/13 | vie 23/08/13
Iteracion 1 - Release 1 | 10 días | lun 29/07/13 | vie 09/08/13
Hito Iteracion 1 - Revisión de Release | 0 días | vie 09/08/13 | vie 09/08/13
Iteracion 2 - Release 2 | 10 días | lun 12/08/13 | vie 23/08/13
Hito Iteracion 2 - Revisión de Release | 0 días | vie 23/08/13 | vie 23/08/13
Fin de Proyecto | 0 días | vie 23/08/13 | vie 23/08/13

## Slide 12: Equipo de Trabajo
Jefe de Proyecto
Analista
Especificador de Requerimientos
Diseñador de Software
Programador
Pruebas
Tester
Implementador
Programador
Configurador
Programador

## Slide 13: Propuesta Económica
Proyecto C.A.M.E 1 | 
Fase | Costo
Fase de Inicio | $22,560.00
Fase de Elaboracion | $65,700.00
Fase de Construcción | $90,846.41
Fase de Entrega | $14,400.00
Total | $193,506.41

## Slide 14: Siguientes Pasos
Detallar los Casos de Uso del Proyecto.
Fase de construcción casi presente.