## Diagnosticos
ID | Estado | Descripcion | Prioridad | Esfuerzo | Informacion
DI-0001
Abierto
Cerrado
Arreglado

## Rutinas
ID | Estado | Descripcion | Prioridad | Esfuerzo | Informacion
RU-0001 | Abierto | Poner INEDITABLES las etiquetas de actividades y lugar | Baja | 15 Min | Los campos deben de ser ineditables
RU-0002 | Abierto | Se debe de guardar toda la informacion al momento de presionar el boton guardar | Alta | 3 hrs | Se deben de guardar todos los datos al momento de presionar el boton Guardar
RU-0003 | Abierto | El boton volver a menu no causa ningun efecto | Alta | 20 min | al presionar el boton volver, se debe de volver a la pantalla principal de alumnos
RU-0004 | Abierto | Controlar los eventos de los campos de texto | Alta | 1 hr | Cada campo de texto desencadena un evento cada vez que el contenido cambia
RU-0005 | Abierto | No se estan guardando los ejercicios | Alta | 2 hrs | se deben de guardar los ejercicios junto con los demas datos de la pantalla
RU-0006 | Abierto | No se pueden asignar mas de un programa a la rutina | Alta | 2 hrs | una rutina es capaz de tener ligados uno o mas programas a la vez
Abierto
Cerrado
Arreglado
Alta
Media
Baja

## Alumnos
ID | Estado | Descripcion | Prioridad | Esfuerzo | Informacion

## Grupos
ID | Estado | Descripcion | Prioridad | Esfuerzo | Informacion
GR-0001 | Abierto | Botones y etiquetas estan movidas de lugar | Alta | 30 min | Los componentes no estan alineados
GR-0002 | Abierto | Eliminar los botones de actualizar y eliminar maestro | Alta | 30 min | Los botones no deben de estar en la pantalla
GR-0003 | Abierto | No se debe de asignar mas un grupo a un maestro | Alta | 1 hr | Logica de negocios
GR-0004 | Abierto | No respeta la capacidad de los grupos al agregar un alumno | Alta | 1 hr | Logica de negocios
GR-0005 | Abierto | No agrega alumnos sin grupo | Alta | 30 min | Puede ser el modelo o la definicion de las propiedades en la BD
GR-0006 | Abierto | no elimina el grupo de la BD y de la lista | Alta | 30 min | El sistema debe de eliminar el grupo de la base de datos y de la lista
GR-0007 | Abierto | La tabla aparece vacia con los botones habilitados | Alta | 30 min | el sistema debe de deshabilitar los botones si no tiene grupos agregados
Abierto
Cerrado
Arreglado
Alta
Media
Baja